## Лист1
Название и дата | 2016-04-30 | 2016-05-03 | 2016-05-06 | 2016-05-08 | 2016-05-15 | 2016-05-22 | 2016-05-29 | 2016-05-30
| "подготовка" | "персонаж" | "карта" | "враги" | "графон"
Реализовано: | основные сцены | создание персонажа | загрузка карты | "создание ловушек и ракет" | Графика | "Взаимодействие игрока с миром" | Анимации обьектов | Аудио
Как выглядит: | начальная сцена с историей, меню(опции, выход, старт) | персонаж прыгает, бегает вправо, влево | коллизии карты с персонажем | коллизии ракет и ловушек с персонажем | отрисованы уровни | игрок прыгает по стенам | ловушки и враги анимированы | В результате действий персонажа, восприизводится определённая аудио-дорожка.
Чибирев Александр ПС-22 | загружены необходимые картинки для основных сцен | анимация персонажа | Ввод новых текстуризированных объектов. | шестеренки убивают персонажа | Карта становится раскрашенной, появляются доп. объекты на фоне. | логика управления персонажем | Анимирование объектов | Добавляем звуковое сопровождение, звуки ударов, ходьбы, полет ракет, прыжки и т.п.
| создана анимированная история игры |  |  | смерть персонажа
| созданы кнопки переходов по сценам |  |  | ракеты двигаются к персонажу, при виде его
.